附件6：

专项资金绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  |  | 项目经费 |  | 负责人 及电话 | 0745-8665896 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级主管部门 |  |  | 怀化市财政局 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 怀化市残疾人联合会 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 1323.07 | 1323.07 |  | 100% |  |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 宣传贯彻《残疾人保障法》和有关残疾人事业的法规，宣传残疾人事业，密切联系残疾人，维护残疾人的合法权益，开展残疾人康复、教育就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。 |  |  |  | 2022年，在市委、市政府的正确领导和省残联的悉心指导下，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实履行“代表、服务、管理”职能，较好完成了各项工作任务。为全市2.3万名残疾人提供了康复服务，康复服务率88.9%；为全市9385名残疾人提供辅具适配服务，辅具适配率92.9%；大力挖掘培养残疾人艺术人才20余名，联合举办残疾人文艺主题汇演1场；实施“阳光家园计划”，为12名残疾人提供了日间照料、寄宿托养和居家托养服务；积极推动无障碍环境建设，开展中心城区无障碍环境建设情况实地调查，组织残疾人无障碍体验活动，投入20万元在主城区部分社区、医院、学校实施无障碍社区改造；残疾人运动员训练补贴已发放到位；扶持农村残疾人生产经费18家；残疾人运动员苗子选拔44人；残疾人就业、盲人按摩进社区3个；无障碍社区改造4个；2022年举办举办全市第三届残疾人运动会；创业扶持残疾人人数和人才培育52人；残疾人助学40人；为18名智障、听障或孤独症（7岁残疾儿童）提供康复救助；奖励残疾人就业单位2家；奖励残疾人创业能手20名。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 完成值 |  | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 扶持农村残疾人生产 |  | 20个 | 18个 |  |  |
|  |  |  | 残疾人运动员苗子选拔 |  | 44人 | 44人 |  |  |
|  |  |  | 7岁残疾儿童康复救助 |  | 20人 | 18人 |  |  |
| 绩 效 指 标 |  |  | 残疾人就业、盲人按摩进社区 |  | 3个 | 3个 |  |  |
|  |  |  | 无障碍社区改造 |  | ≥5个 | 4个 |  |  |
|  |  |  | 举办全市第三届残疾人运动会 |  | 1场 | 1场 |  |  |
|  |  |  | 创业扶持残疾人人数和人才培育 |  | 60人 | 52人 |  |  |
|  |  |  | 残疾人助学 |  | 40人 | 40人 |  |  |
|  |  |  | 残疾人托养 |  | 130人 | 12人 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  |  | 康复服务率 |  | ≥85% | 88.9% |  |  |
|  |  |  | 辅具适配率 |  | ≥90% | 92.9% |  |  |
|  |  |  | 残疾人运动员训练补贴发放率 |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2022年12月31日之前 | 部分项目未完成 |  | 怀化市残疾人托养康复中心建设项目 |
|  |  | 成本指标 | 投入经费（万元） |  | 1323.07 | 1323.07 |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 奖励残疾人就业单位 |  | 2家 | 2家 |  |  |
|  |  |  | 奖励残疾人创业能手 |  | 20名 | 20名 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 丰富活跃我市残疾人精神文化生活 |  | 效果显著 | 效果显著 |  |  |
|  |  |  | 维护残疾人合法权益 |  | 发挥作用 | 发挥作用 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 健全残疾人社会保障体系和服务体系，使残疾人基本需求得到制度性保障。 |  | 有所保障 | 有所保障 |  |  |
|  |  |  | 提升残疾能就业能力 |  | 有所提升 | 有所提升 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  | ≥90% | 94.39% |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |